## Sheet1
แผนการพัฒนาแอพพลิเคชัน BAY V18.4
Plane | Date
Share Document & Spec | 7 Feb - 11 Feb
Development | 14 Feb - 28 Feb | Now
SIT | 1 Mar - 4 Mar
UAT | 7 Mar - 11 Mar
Deploy | 2022-03-14